## 表1-1
附件：
表1-1
资阳发展投资集团有限公司2018年—2021年末发行的新增地方政府一般债券情况表
单位：亿元
债券基本信息 | [6 empty] | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 债券项目名称 | 项目单位 | 项目主管部门 | 项目建设进度 | 项目运营情况 | 备注
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 （年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限 |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
2018年四川省政府一般债券（四期） | 1805088 | 一般债券 | 6.25 | 2018-06-01 | 4.07 | 7年 |  | 6.25 |  | 6.25 | 四川现代安置房（茶花苑安置房）
2018年四川省政府一般债券（四期） | 1805088 | 一般债券 | 0.2 | 2018-06-01 | 4.07 | 7年 |  | 0.2 |  | 0.2 | 张家湾小区B区安置房
2018年四川省政府一般债券（四期） | 1805088 | 一般债券 | 1.53 | 2018-06-01 | 4.07 | 7年 |  | 1.53 |  | 1.53 | 资阳市城南工业集中发展区歇马新村三期安置房项目
2018年四川省政府一般债券（四期） | 1805088 | 一般债券 | 0.25 | 2018-06-01 | 4.07 | 7年 |  | 0.25 |  | 0.25 | 幸福小区安置房
2018年四川省政府一般债券（四期） | 1805088 | 一般债券 | 0.27 | 2018-06-01 | 4.07 | 7年 |  | 0.27 |  | 0.27 | 阳市城南工业集中发展区遛马新村安置房建设工程
2018年四川省政府一般债券（四期） | 1805088 | 一般债券 | 1 | 2018-06-01 | 4.07 | 7年 |  | 1 |  | 1 | 孙家坝棚户区改造
2018年四川省政府一般债券（四期） | 1805088 | 一般债券 | 0.5 | 2018-06-01 | 4.07 | 7年 |  | 0.5 |  | 0.5 | 沱西滨江路A段安置房项目
2019年四川省政府一般债券（五期） | 1905129 | 一般债券 | 4.6156 | 2019-03-25 | 3.41 | 7年 | 40.9953 | 8 | 16.19 | 4.6156 | 出川铁路（成自高铁、成南达万高铁） | 资阳发展投资集团有限公司 | 资阳市发展和改革委员会 | 1、成达万：目前初步设计已完成并通过国铁集团技术审查，四川段分段报批要件资料已完善，国铁集团正在进行批复文件的内部审签，年内征地拆迁工作将全面展开。2、成自高铁：完成红线用地1769.7亩，房屋拆迁63239.3平方米。完成挖方678万方，填方123万方。桥梁桩基84284米，承台746个，墩台身745个，完成预制梁314孔，架梁248孔。涵洞完成838延长米。隧道完成开挖支护322米，仰拱435米，二衬419米。 | 未完工，暂未运营
2019年四川省政府一般债券（十期） | 104628 | 一般债券 | 0.3564 | 2019-06-03 | 3.58 | 7年 | 40.9953 | 8 | 16.19 | 0.3564 | 出川铁路（成自高铁、成南达万高铁） | 资阳发展投资集团有限公司 | 资阳市发展和改革委员会 | 1、成达万：目前初步设计已完成并通过国铁集团技术审查，四川段分段报批要件资料已完善，国铁集团正在进行批复文件的内部审签，年内征地拆迁工作将全面展开。2、成自高铁：完成红线用地1769.7亩，房屋拆迁63239.3平方米。完成挖方678万方，填方123万方。桥梁桩基84284米，承台746个，墩台身745个，完成预制梁314孔，架梁248孔。涵洞完成838延长米。隧道完成开挖支护322米，仰拱435米，二衬419米。 | 未完工，暂未运营
2020年四川省政府一般债券（四期） | 160832 | 一般债券 | 0.1807 | 2020-08-10 | 3.26 | 7年 |  | 0.1807 |  | 0.1807 | 资阳市幸福片区消防站建设项目
2020年四川省政府一般债券（四期） | 160832 | 一般债券 | 0.1794 | 2020-08-10 | 3.26 | 7年 |  | 0.1794 |  | 0.1794 | 资阳市经济开发区特勤消防站建设项目
2020年四川省政府一般债券（四期） | 160832 | 一般债券 | 0.132 | 2020-08-10 | 3.26 | 7年 |  | 0.132 |  | 0.132 | 资阳市经济开发区特勤消防站装备采购
2020年四川省政府一般债券（四期） | 160832 | 一般债券 | 0.71 | 2020-08-10 | 3.26 | 7年 |  | 0.71 |  | 0.71 | 张家岩水库直接饮水至老鹰水库管道工程
2020年四川省政府一般债券（五期） | 160833 | 一般债券 | 0.8721 | 2020-08-10 | 3.82 | 20年 |  | 0.87 |  | 0.8721 | 张家岩水库直接饮水至老鹰水库管道工程

## 表1-2
表1-2
资阳发展投资集团有限公司2018年—2021年末发行的新增地方政府专项债券情况表
单位：亿元
债券基本信息 | [6 empty] | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 已取得项目收益 | 债券项目名称 | 项目单位 | 项目主管部门 | 项目建设进度 | 项目运营情况 | 项目形成的资产 | 备注
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 （年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限 |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券（十五期）-2020年四川省政府专项债券（六十二期） | 2005381 | 其他自平衡专项债券 | 2.8 | 2020-05-14 | 3.69 | 30年 | 铁路干线 | 10.7496 | 4 | 10.12 | 2.5163 | 0 | 成自高铁（资阳段）建设项目 | 资阳发展投资集团有限公司 | 资阳市发展和改革委员会 | 成自高铁：完成红线用地1769.7亩，房屋拆迁63239.3平方米。完成挖方678万方，填方123万方。桥梁桩基84284米，承台746个，墩台身745个，完成预制梁314孔，架梁248孔。涵洞完成838延长米。隧道完成开挖支护322米，仰拱435米，二衬419米。 | 未完工，暂未运营 | 无
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券（三十二期）-2020年四川省政府专项债券（一百零五期） | 104934 | 其他自平衡专项债券 | 1 | 2020-09-17 | 4.07 | 30年 | 其他铁路 | 133.375 | 7.44 | 5 | 1 | 0 | 轨道交通资阳线工程 | 资阳发展投资集团有限公司 | 资阳市发展和改革委员会 | 轨道交通资阳线：3座车站封顶（临空经济区站、娇子大道站、宝台大道站），车辆段土方开挖100%，高架段完成桩基96%、承台92%、墩身85%，路基段土方完成开挖96%，5台盾构已全部始发，累计掘进6147米。 | 未完工，暂未运营 | 无
2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（六期）-2021年四川省政府专项债券（八期） | 173717 | 其他自平衡专项债券 | 2.73 | 2021-06-10 | 3.86 | 30年 | 其他铁路 | 134.375 | 7.44 | 5 | 2.73 | 0 | 轨道交通资阳线工程 | 资阳发展投资集团有限公司 | 资阳市发展和改革委员会 | 轨道交通资阳线：3座车站封顶（临空经济区站、娇子大道站、宝台大道站），车辆段土方开挖100%，高架段完成桩基96%、承台92%、墩身85%，路基段土方完成开挖96%，5台盾构已全部始发，累计掘进6147米。 | 未完工，暂未运营 | 无
2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 173873 | 其他自平衡专项债券 | 2.21 | 2021-10-28 | 3.67 | 30年 | 铁路干线 | 30.2457 | 26.85 | 6.072 | 2.21 | 0 | 成达万高铁（资阳段）建设项目 | 资阳发展投资集团有限公司 | 资阳市发展和改革委员会 | 成达万：目前初步设计已完成并通过国铁集团技术审查，四川段分段报批要件资料已完善，国铁集团正在进行批复文件的内部审签，年内征地拆迁工作将全面展开。 | 未动工 | 无

## 表2-1
表2-1
资阳发展投资集团有限公司2018年—2021年末发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表
单位：亿元
序号 | 2018年—2021年末新增一般债券资金收入 |  | 2018年—2021年末新增一般债券资金安排的支出
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额
合计 |  | 4.972 |  | 4.972
1 | 2019年四川省政府一般债券（五期） | 4.6156 | 214交通运输支出 | 4.972
2 | 2019年四川省政府一般债券（十期） | 0.3564

## 表2-2
表2-2
资阳发展投资集团有限公司2018年—2021年末发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
单位：亿元
序号 | 2018年—2021年末新增专项债券资金收入 |  | 2018年—2021年末新增专项债券资金安排的支出
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额
合计 |  | 8.74 |  | 8.4563
1 | 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券（十五期）-2020年四川省政府专项债券（六十二期） | 2.8 | 229其他支出 | 8.4563
2 | 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券（三十二期）-2020年四川省政府专项债券（一百零五期） | 1
3 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（六期）-2021年四川省政府专项债券（八期） | 2.73
4 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 2.21